**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ
СЕМЕНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
КАСТОРЕНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 12.01.2012 г. № 3

 с.Семеновка

###

|  |  |
| --- | --- |
| **О плане организационно-технических мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Президента Российской Федерации 4 марта 2012 года** |  |

В целях оказания содействия избирательным комиссиям в организации и проведении выборов Президента Российской Федерации, руководствуясь Федеральными законами «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», «О выборах Президента Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.06.2011 года № 511 «О мерах по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва и выборов Президента Российской Федерации», постановлением Губернатора Курской области от 21.12.2011 года № 525-пг, Администрация Семеновского сельсовета Касторенского района Курской области **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить план организационно-технических мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Президента Российской Федерации 4 марта 2012 года согласно приложению № 1.

2. Определить ответственных работников за обеспечение выполнения организационно-технических мероприятий по подготовке и проведению выборов Президента Российской Федерации 4 марта 2012 года согласно приложению № 2.

3. Руководителям предприятий, учреждений и организаций сельсовета в соответствии с действующим законодательством по вопросам входящим в их компетенцию, оказывать содействие избирательным комиссиям в организационной подготовке проведения выборов Президента Российской Федерации 4 марта 2012 года.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации Семеновского сельсовета Касторенского района В.А. Емельянову.

5. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Администрации

Семеновского сельсовета Н.Н. Емельянов

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Приложение № 1****Утвержден**постановлением Администрации Семеновскогосельсовета Касторенского района Курской областиот 12.01.2012 года № 3 |

**П Л А Н**

**организационно-технических мероприятий по подготовке**

**и проведению выборов Президента Российской Федерации 4 марта 2012 года**

| **№****пп** | **Наименование****мероприятий** | **Сроки****исполнения** | **Ответственные** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Представление сведений об избирателях в территориальную избирательную комиссию для составления списков избирателей | не позднее 03.01.2012 г. | Администрация сельсовета |
| 2. | Образование избирательных участков | не позднее 13.01.2012 г. | Администрация сельсовета |
| 3. | Направление в территориальную избирательную комиссию сведений об избирателях для уточнения списков избирателей | С 12 по 24 февраля 2012 года-каждые три дня, а с 25 февраля 2012 года до дня голосования включительно -ежедневно | Администрация сельсовета |
| 4. | Информирование территориальной избирательной комиссии об изменениях в ранее представленных для составления списков избирателей сведениях об избирателях | Еженедельно со дня представления сведений | Администрация сельсовета |
| 5. | Предоставление избирательным комиссиям охраняемых помещений, включая помещение для голосования и помещение для хранения избирательной документации, обеспечение на избирательных участках требований противопожарной безопасности | Весь период | Администрация сельсовета |
| 6. | Содействие избирательным комиссиям всех уровней в реализации их полномочий, в частности, безвозмездное предоставление им оргтехники, средств связи, технического оборудования и иное содействие, направленное на обеспечение выполнения избирательными комиссиями полномочий, установленных законодательством Российской Федерации и Курской области | Весь период | Администрация сельсовета |
| 7. | Выделение и оборудование на территории каждого избирательного участка специальных мест для размещения предвыборных и печатных агитационных материалов. | не позднее 02.02. 2012 г. | Глава муниципального образования |
| 6. | Оказание содействия избирательным комиссиям в оборудовании помещений для проведения голосования | Со дня образования избирательных участков | Администрация сельсовета |
| 7. | Рассмотрение заявок о предоставлении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, представителей политических партий, выдвинувших зарегистрированных кандидатов с избирателями. | в течение 3-х дней со дня подачи заявок | Собственники, владельцы помещений |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **8.** | Организация в день выборов торгового, транспортного, медицинского и культурного обслуживания избирателей. | 04.03. 2012 года | Администрация сельсовета |
| **9.** | Обеспечение общественного порядка, сохранности избирательных документов на избирательных участках, сопровождения и охраны транспортных средств, перевозящих избирательные документы.  | 01-05.03.2012 г. | Межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел России «Касторенский» (по согласованию) |
| **10.** | Представление в избирательные комиссии сведений о фактах смерти граждан Российской Федерации для уточнения списков избирателей | Весь период | Администрация сельсовета |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 2к постановлению Администрации Семеновского сельсовета Касторенского района Курской областиот 12.01.2012 года № 3 |

**СПИСОК**

**работников ответственных за обеспечение выполнения организационно-технических мероприятий по подготовке и проведению выборов Президента Российской Федерации 4 марта 2012 года по муниципальному образованию «Семеновский сельсовет» Касторенского района**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№****пп** | **Наименование** **населенного пункта** | **Ф.И.О.** **ответственного должностного лица** |
| 1 |  с. Семеновка  |  Емельянова В.А. |
| 2 |  с. Верхотопье | Корчагина Н.Д. |
| 3 |  с. Мелавка | Леонтьева А.Д. |
|  |  |  |
|  |  |  |