| # СОГЛАСОВАНО Начальник отдела по делам ГО и ЧС Администрации Касторенского района Курской области В.Н. Сидорин «____» декабря 2011 г. |  | УТВЕРЖДЕН распоряжением Главы Администрации Семеновского сельсовета Касторенского района Курской области ___________________ Емельянов Н.Н. от «23 » декабря 2011 г.№ ___ |
| --- | --- | --- |

ПЛАН

основных мероприятий Семеновского сельсовета в области гражданской обороны,

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной

безопасности и безопасности людей на водных объектах

на 2012 год

с.Семеновка

| № п/п |  | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные исполнители |  | Кто привлекается | Отметка о выполнении |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, в части касающейся Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. Мероприятия, проводимые центральным аппаратом МЧС России, в части касающейся Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Участие в проведении смотра-конкурса на звание «Лучший орган местного самоуправления муниципального образования в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения» | III квартал | ДТП МЧС России,У(Гз) |  | Администрация района, администрации поселений района |  |  |
| III. Мероприятия, проводимые региональным центром, в части касающейся Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Совместная штабная тренировка по теме: «Действия органов управления ТП РСЧС субъектов РФ при возникновении чрезвычайных ситуаций, вызванных весенним половодьем» | 1 марта | ГУ МЧС России по субъектам РФ |  | Глава района, председатель КЧС и ОПБ Администрации района |  |  |
| 2. |  | Совместная штабная тренировка по теме: «Работа органов управления территориальных подсистем РСЧС субъектов РФ при возникновении чрезвычайных ситуаций, вызванных природными пожарами» | 12 апреля | ГУ МЧС России по субъектам РФ |  | Глава района, председатель КЧС и ОПБ Администрации района |  |  |
| 3. |  | Проведение мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах в период месячника безопасности и до окончания купального сезона 2012 года | 1- 30 июня | О (ГИМС) |  | Глава района, председатель КЧС и ОПБ Администрации района |  |  |
| 4. |  | Совместная штабная тренировка по теме: «Работа органов управления территориальных подсистем РСЧС субъектов РФ при возникновении чрезвычайных ситуаций на объектах ЖКХ» | 20 сентября | ОУ, ГУ МЧС России по субъектам РФ |  | Глава района, председатель КЧС и ОПБ Администрации района |  |  |
| 5. |  | Участие в смотре-конкурсе на звание: «Лучший паспорт территории субъекта РФ» | до 30 сентября | У (Г3) |  | Председатель КЧС и ОПБ Администрации района |  |  |
| 6. |  | Проведение на межрегиональном уровне смотра-конкурса на звание «Лучший орган местного самоуправления муниципального образования в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения» | до 1 ноября | ЗНРЦ (по ЗМиПЧС), У(ГЗ) ЦРЦ |  | Глава администрации района, председатель КЧС и ОПБ Администрации района |  |  |
| 7. |  | Проведение мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах в период месячника безопасности и до окончания осенне-зимнего периода 2011-2012 годов | 15 ноября – 15 декабря | ЗНРЦ (по АТДиОП) О(ГИМС) ЦРЦ |  | Глава района, председатель КЧС и ОПБ Администрации района |  |  |
| 9. |  | Проведение проверок организации работы по развитию и совершенствованию деятельности ЕДДС муниципальных образований | по отдельному плану | ЗНРЦ (по АТДиОП), УОП |  | Начальник отдела ГОЧС, ЕДДС |  |  |
| IV. Мероприятия, проводимые Администрацией Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Основные мероприятия в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Участие в Конференции с руководителями общественных объединений (добровольная пожарная дружина (далее – ДПД), добровольная пожарная команда – далее ДПК) по дальнейшему развитию Ассоциации общественных объединений добровольной пожарной охраны на территории Курской области на 2011-2015 годы | 3 февраля | ЗГКО, Межведомственная рабочая группа, ГУ МЧС, #### руководители ДПД, ДПК |  | Председатель КЧС и ОПБ Администрации района,руководители ДПД,ДПК ОМСУ |  |  |
| 2. |  | Организация и проведение предупредительно-профилактических мероприятий по безопасности на водных объектах Курской области: в летний период; в осенне-зимних условиях | 1 апреля- 1сентября 2012г.- 1апреля 2013 года | КЧС и ОПБ, ГУ «ЦентрГИМС МЧС России по Курской области, руководители предприятий, О и Уответственных за оборудование и эксплуатацию водоемов |  | Председатель КЧС и ОПБ Администрации района,НО ГОЧС ОМСУ |  |  |
| 3. |  | Участие в организации и проведении месячника безопасности на водных объектах Курской области | 1- 31 июля | Заместитель Губернатора Курской области, ГУ МЧС, органы местного самоуправления (далее – ОМСУ) |  | Глава района, председатель КЧС и ОПБ Администрации район,НО ГОЧС |  |  |
| 4. |  | Участие в работе комиссий, создаваемых органами местного самоуправления района по приему школ к новому учебному году | 1-31 августа | Председатель КЧС и ОПБ, УНД ГУ МЧС |  | Председатель КЧС и ОПБ Администрации района, начальник ОНД, НО ГОЧС, отдел образований |  |  |
| 5. |  | Участие в проведении месячника пожарной безопасности в общеобразовательных учреждениях Курской области | 1-30 сентября | Губернатор Курской области , ГУ МЧС |  | Глава района, председатель КЧС и ОПБ Администрации района, начальник ОНД, директора школ, ОО р-на |  |  |
| 6. |  | Участие в организации и проведении месячника гражданской обороны на территории Курской области | 1-31 октября | Губернатор Курской области ГУ МЧС |  | Глава района, НО ГОЧС, органы управления ГО района, ОМСУ |  |  |
| 7. |  | Учебно-методический сбор по подведению итогов деятельности органов управления ГО, территориальной подсистемы РСЧС Курской области по выполнению мероприятий гражданской обороны, защиты населения и территории от ЧС за 2012 год и по постановке задач на 2013 год | 25 декабря | Заместитель Губернатора Курской области |  | Глава района, председатель КЧС и ОПБ Администрации район, ОМСУ |  |  |
| 8. |  | Участие в подготовке и проведении юбилейного мероприятия, посвященного 80-летию со дня образования гражданской обороны | по отдельному плану | Заместитель Губернатора Курской области, ОКУ «ЦОД ГОЧС Курской области» (далее – ЦОД Курской области), «УМЦ ГОЧС Курской области» |  | Глава района, Председатель КЧС и ОПБ района, НО ГОЧС, органы управления ГО района ОМСУ, руководители предприятий организаций |  |  |
| 2. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и РСЧС, должностных лиц, специалистов и населения: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) подготовка органов управления, сил и средств ГО и РСЧС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Штабная тренировка по теме: "Действия КЧС и ОПБ Администрации Курской области по координации действий органов управления, сил и средств территориальной подсистемы РСЧС и территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по снижению ущерба от ЧС, вызванных паводком" | 1 марта | КЧС и ОПБ, ГУ МЧС, ЦУКС, комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администраций городов и районов Курской области (далее - КЧС и ОПБ городов и районов Курской области), ЦОД Курской области |  | КЧС и ОПБ Администрации района, НО ГО и ЧС, Главы ОМСУ |  |  |
| 3. |  | Штабная тренировка по теме: «Действия органов управления районных звеньев ОТП РСЧС по управлению силами и средствами при возникновении ЧС, вызванных природными пожарами» | 12 апреля | КЧС и ОПБ, КЧС и ОПБ городов и районов Курской Области ГУ МЧС,ЦУКС |  | Председатель КЧС и ОПБ района, начальник отдела ГО и ЧС, руководители организаций АПК, руководители ППС, НД |  |  |
| б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | на лучший учебно-консультационный пункт городских округов и муниципальных районов Курской области; | 12 сентября – 15 октября | Заместитель Губернатора Курской области, ГУ МЧС, УГОЧС, ГОЧС |  | Отдел ГО ЧС, органы местного самоуправления |  |  |
|  |  | на лучший паспорт территории (паспорт потенциально опасного объекта) в системе МЧС России Курской области: | до 30 сентября | УГЗ ГУ МЧС |  | Администрация р-на, поселения, ЕДДС района |  |  |
|  |  | «Лучший муниципальный район»; |  |  |  |  |  |  |
|  |  | «Лучшее сельское поселение»; |  |  |  |  |  |  |
|  |  | «Лучший потенциально опасный объект» |  |  |  |  |  |  |
|  |  | на лучшее содержание, использование защитных сооружений ГО Курской области: |  | УГЗ ГУ МЧС |  |  |  |  |
|  |  | среди предприятий и организаций Курской области; | до 21 ноября |  |  |  |  |  |
|  |  | на лучшее предприятие среди химически-опасных объектов области | до 28 ноября |  |  | ХОО района |  |  |
| 2. |  | Сборы по подведению итогов деятельности ТП РСЧС Курской области по выполнению мероприятий гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах: за I квартал 2012 года и постановке задач на II квартал 2012 года (Глушковский район); | 6 апреля | ЗГКО, ГУ МЧС, МО Курской области |  | Руководящий состав ГО, РЗ ОТП РСЧС, органы местного самоуправления |  |  |
|  |  | за II квартал 2012 года и постановке задач на III квартал 2012 г. (Касторенский район); за III квартал 2012 года и постановке задач на IV квартал 2012 года (г.Льгов); за IV квартал и 2012 год и постановке задач на 2013 год (г.Курск) | 29 июня 12 октября 25 декабря |  |  |  |  |  |
| 3. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и РСЧС Курской области к действиям по предназначению |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Оказание методической помощи муниципальным образованиям Курской области по реализации возложенных на них обязанностей по обеспечению безопасности людей на водных объектах: в весенне-летнем периоде: Касторенский район | 10 апреля | Председатель КЧС и ОПБ, ГУ МЧС, УГЗ ГУ МЧС |  | Председатель КЧС и ОПБ района, НО ГОЧС,спасательные службы района |  |  |
| 2. |  | Единый областной смотр готовности сил и средств постоянной готовности территориальной подсистемы РСЧС Курской области, предназначенных для ликвидации аварий на объектах тепло-энергоснабжения, в газовых сетях и на объектах ЖКХ в осенне-зимний период | 20 сентября | Председатель КЧС и ОПБ, ГУ МЧС, УГЗ ГУ МЧС силы и средства ТП РСЧС КО |  | Председатель КЧС и ОПБ района, НО ГОЧС,спасательные службы района |  |  |
| V. Мероприятия, проводимые под руководством начальника ГУ МЧС России по Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Разработка основных планирующих и отчетных документов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Основные мероприятия в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Организация и проведение сезонных пожарно-профилактических операций: |  | З НГУ – НУНД |  |  |  |  |
|  |  | «Елка» (по обеспечению пожарной безопасности в ходе массовых новогодних и рождественских праздничных мероприятий); | январь декабрь | УНД, ОПСО |  | Главы сельсоветов, руководители организаций, предприятий и учреждений района |  |  |
|  |  | «БОМЖ» (по выявлению и проверке мест проживания лиц без определенного места жительства, нелегальных мигрантов); | январь-февраль октябрь-ноябрь |  |  | Главы сельсоветов, руководители организаций, предприятий и учреждений района, МОБ РОВД |  |  |
|  |  | «Летний отдых» (по обеспечению пожарной безопасности летних оздоровительных лагерей); | апрель-август |  |  | Главы сельсоветов, руководители организаций, предприятий и учреждений района |  |  |
|  |  | «Школа» (по обеспечению пожарной безопасности в ходе подготовки образовательных учреждений к новому учебному году); | май-сентябрь |  |  | Общеобразователь- ные учреждения района |  |  |
|  |  | «Урожай» (по обеспечению пожарной безопасности в период подготовки и уборки урожая, заготовки кормов); «Тепло»(по обеспечению пожарной безопасности объектов жизнеобеспечения в зимний период); | май-сентябрь сентябрь-ноябрь |  |  | Главы сельсоветов, руководители организаций, предприятий и учреждений района |  |  |
|  |  | «Ферма» (по обеспечению пожарной безопасности объектов зимне-стойлового содержания скота) | I-IV квартал |  |  | Главы сельсоветов, руководители организаций, предприятий и учреждений района |  |  |
| 2. | Проведение месячника пожарной безопасности в образовательных учреждениях Курской области |  | 1-30 сентября |  | ГУ МЧС,УГПН Глава района, председатель КЧС и ОПБ Администрации района | начальник отделенияГПН по Касторенскому р-ну, директора школ, ОО р-на |  |  |
| 3. Мероприятия надзорной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Техническое освидетельствование пляжей на готовность к купальному сезону | май | ОГИМС, ГУ МЧС |  | Отдел ГОЧС, ОМСУ |  |  |
| 2. |  | Проведение мероприятий по государственному надзору в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | по отдельному плану | УН,Д ТОГПН |  | НО ГОЧС, ОМСУ,организации и предприятия р-на |  |  |
| 3. |  | Инспекторские проверки по обеспечению безопасности на воде (рейды и патрулирования) | по отдельному плану | ЗНГУ, НО ГИМС |  | Отдел ГОЧС района,ОМСУ |  |  |
| 4. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и РСЧС, должностных лиц, специалистов и населения Курской области к действиям по предназначению |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) подготовка органов управления, сил и средств ГО и РСЧС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VI. Мероприятия, проводимые под руководством Главы администрации Касторенского муниципального образования Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Основные мероприятия в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Проведение технического обследования состояния ГТС и мероприятий связанных с весенним паводком на территории района | февраль-ноябрь | Председатель КЧС и ОПБ района |  | Собственники ГТС, ОМСУ, МОБ РОВД |  |  |
| 2. |  | Проведение проверок состояния противопожарного водоснабжения в населенных пунктах и на ОЭ района | апрель-май, октябрь-ноябрь | нач.ППС,нач.караулов ППС |  | все караулы ППС,ОМСУ |  |  |
| 3. |  | Проведение проверок состояния противопожарного водоснабжения в населенных пунктах и на ОЭ района | апрель-май, октябрь-ноябрь | нач.ППС,нач.караулов ППС |  | все караулы ППС,ОМСУ |  |  |
| 4. |  | Проведение месячника проверки печного отопления | 1-31 мая | ОГПН,ППС |  | л\с ППС, инспектор ОГПН, в\шт. инспектора ОМСУ |  |  |
| 5. |  | Организация и проведение работы комиссий по подготовке и приёму объектов ЖКХ, учреждений образования и культуры района к отопительному сезону 2012-2013 гг. | май-октябрь | Глава района, председатель КЧС и ОПБ района |  | НО ГОЧС,ОМСУ, отдел образования, отдел культуры |  |  |
| 6. |  | Организация и проведение предупредительно-профилактических мероприятий по предупреждению ЧС связанных с лесными пожарами | май-октябрь | Председатель КЧС и ОПБ района |  | Лесничество, ОМСУ, ОГПН, МОБ РОВД |  |  |
| 7. |  | Обеспечение пожарной безопасности выпускных вечеров общеобразовательных учреждений | июнь | ОО, директора школ,ОГПН |  | ОО, директора школ,ОГПН |  |  |
| 8. |  | Участие в проведении районных семинаров по обеспечению пожарной безопасности в период уборки зерновых, заготовки сена, зимне-стойлового содержания с\х животных. Операции «Урожай», «Ферма» | июнь, июль, апрель-ноябрь | Нач.ППС,ГПН, |  | Отдел аграрной политики, СПК,ОМСУ |  |  |
| 9. |  | Обеспечение пожарной безопасности объектов летнего отдыха оздоровления детей | июнь-август | Директора лагерей,ОО,ОМСУ,ОГПН |  | ОО,директора школ,ОМСУ |  |  |
| 10. |  | Организация и проведение месячника по безопасности на водных объектах района | 1-31 июля | Глава района, председатель КЧС и ОПБ района |  | ОМСУ, владельцы водных объектов |  |  |
| 11. |  | Организация и проведение месячника пожарной безопасности общеобразовательных учреждений, проверка школ по пожбезопасности | 1-30 сентября | ОО, директора школ,ОГПН, ППС |  | ОО, директора школ,ОГПН |  |  |
| 12. |  | Организация и проведение месячника гражданской обороны на территории района | 1-31 октября | Глава района, председатель КЧС и ОПБ района |  | Отдел ГО и ЧС района, силы и средства ГО, ОУ, население района |  |  |
| 13. |  | Подведение итогов деятельности органов управления ГО районного звена ТП РСЧС района по выполнению мероприятий гражданской обороны, предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах за 2012 год и постановке задач на 2013 год | 20 декабря. | Глава района, председатель КЧС и ОПБ района |  | Руководящий состав ГО, районного звена ОТП РСЧС, органы местного самоуправления, начальники служб, руководители объектов экономики района |  |  |
| 14. |  | Подготовка и проведение мероприятий новогодних и рождественских праздников, обеспечение пожарной и антитеррористической безопасности | 20-31 декабря 01-11.01.13г. | Руководители –организаторы мероприятий |  | ОГПН,НО ГОЧС,ППС,КЧС и ОПБ,ОО,ОК,ОМСУ |  |  |
| 15. |  | Проведение координационных совещаний по взаимодействию госпожнадзора с органами местного самоуправления по пожарной безопасности населенных пунктов и ОЭ, предупреждению пожаров, ЧС Выполнение мероприятий «Бомж» | Ежеквартально по доп.уточн.сроков пров.(март,июнь, сент) | Председатель КЧС,ОГПН,ППС,НО ГОЧС,РОВД |  | ОМСУ, руководители госнадзорных органов |  |  |
| 16. |  | Проведение тренировок, учений по пожарной безопасности ОЭ, школ, МО района | по отдельному плануПЧ района | Нач. ППС, ОГПН |  | Руководители и формирования ОЭ,школ, ОМСУ |  |  |
| 17. |  | Организация и проведение заседаний комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности администрации района | по плану работы КЧС и ОПБ | Председатель КЧС и ОПБ района |  | НО ГОЧС,Члены КЧС и ОПБ района, руководители ОЭ района |  |  |
| 18. |  | Участие в заседаниях и работе районной антитеррористической комиссии | по плану работы комиссии | Глава района, председатель АК |  | Члены АК района |  |  |
| 19. |  | Заседания комиссии по повышению устойчивости функционирования (ПУФ) экономики района | по плану комиссии ПУФ | Председатель комиссии по ПУФ |  | НО ГОЧС,члены комиссии по ПУФ, руководители ОЭ района |  |  |
| 20. |  | Заседания эвакуационной приёмной комиссии (ЭПК) района | по плану ЭПК района | Председатель ЭПК района |  | НО ГОЧС,Члены ЭПК района |  |  |
| 2. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и РСЧС, должностных лиц, специалистов и населения: а) подготовка органов управления, сил и средств ГО и РСЧС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Штабная тренировка по теме: «Управление мероприятиями ГО при переводе с мирного на военное время, организация работы пункта выдачи средств индивидуальной защиты населению в Егорьевском сельском совете» | 17 февраля | Председатель КЧС и ОПБ, НО ГОЧС |  | Руководящий состав ОМСУ, силы и средства спасательных служб р-на |  |  |
| 2. |  | Штабная тренировка по теме: «Работа КЧС и ОПБ Администрации Касторенского района по координации действий органов управления, сил и средств районного звена территориальной подсистемы РСЧС по снижению ущерба от ЧС, вызванных паводком» | 23 марта | Председатель КЧС и ОПБ, НО ГОЧС |  | Руководящий состав ОМСУ, силы и средства Касторенского района |  |  |
| 3. |  | Командно-штабное учение по теме: «Действие ОУ, сил и средств спасательных служб района при возникновении на территории «Ореховского с\с» чрезвычайных ситуаций от природных пожаров» | 27 апреля | Председатель КЧС и ОПБ, НО ГОЧС |  | Руководящий состав ОМСУ, силы и средства спасательных служб р-на |  |  |
| 4. |  | Штабная тренировка по теме: «Работа КЧС и ОПБ района по координации действий ОУ ,сил и средств РЗ ОТП РСЧС по ликвидации ЧС вызванной аварией автомобильного транспорта на ж.д. переезде п.Новокасторное» | 23 мая | Председатель КЧС и ОПБ, НО ГОЧС |  | Руководящий состав, силы постоянной готовности, ДЭП, ст.К-Новая ОМСУ |  |  |
| 5. |  | Комплексное учение по теме: « Работа КЧС и ОПБ администрации Касторенского района по координации действий ОУ, сил и средств спасательных служб при ликвидации ЧС, возникшей пожаром с обрушением здания цеха ООО «Олымский сахарный завод» | 17 августа | Председатель КЧС и ПБ, НО ГО и ЧС |  | КЧС и ОПБ Администрации района, силы и средства постоянной готовности НАСФ «Олымскийс\завод» |  |  |
| 6. |  | Штабная тренировка по теме: «Работа КЧС и ОПБ администрации района по координации действий ОУ,сил и средств РЗ ОТП РСЧС при ликвидации ЧС, возникшей в результате совершения террористическим актом на нефте-газопроводах газовой службы Кшенский филиал «Курскгаз» и ПОО ОАО МН «Дружба» НПС «Касторное» | 24 августа | Председатель КЧС и ПБ, председатель АК района, НО ГО и ЧС |  | КЧС и ОПБ Администрации района, АК района, силы и средства постоянной готовности газовой службы, НПС |  |  |
| 7. |  | Штабная тренировка по теме: «Действия органов управления сил и средств РЗ ОТП РСЧС по ликвидации чрезвычайной ситуации, вызванной аварией на системах ЖКХ, электрических сетях п.Олымский» | 14 сентября | Председатель КЧС и ПБ, председатель АК района, НО ГО и ЧС |  | КЧС и ОПБ Администрации района, АК района, силы и средства постоянной готовности РЗ ОТП РСЧС,ОАО «ТГК-4»,Сл.»Айсберг», РЭС |  |  |
| 8. |  | Тактико-специальное учение по теме: «Проведение эвакуационных мероприятий в районе при приеме и размещении прибывающего эвакуационного населения из г. Курска» | 28 сентября | Председатель эвакоприемной комиссии района, НО ГО ЧС |  | Руководящий состав, Л/с НАСФ ООО «Автошанс», |  |  |
| 9. |  | Специальное учение по теме: «Действия сил и средств РЗ ОТП РСЧС СНЛК при возникновении опасных очагов заболеваний животных африканской чумой» | 26 октября | Председатель КЧС и ОПБ, начальник СЗЖиР, НО ГОЧС |  | Личный состав СЗЖиР района, СНЛК НАСФ ветстанция |  |  |
| 10. |  | Специальное учение по теме: «Работа КЧС и ОПБ района, ОУ, сил и средств спасательных служб при возникновении ЧС вызванной эпидемией гриппа в районе» | 16 ноября | Главный врач района, председатель КЧС и ОПБ района, НО ГО и ЧС |  | Руководящий состав ЦРБ, силы и средства постоянной готовности |  |  |
| 13. |  | Штабная тренировка по теме: «Работа КЧС и ОПБ Администрации района по координации действий сил и средств территориальной и функциональных подсистем РСЧС Курской области при ликвидации ЧС природного характера, вызванных нарушением пропускной способности на автомобильных дорогах областного и местного значения в районе» | 11 декабря | Председатель КЧС и ОПБ Администрации района |  | Руководящий состав, КЧС и ОПБ, силы и средства постоянной готовности |  |  |
| 14. |  | Тренировки в общеобразовательных учреждениях района по теме: «Организация проведения эвакуационных мероприятий в образовательных учреждениях при угрозе возникновения террористического акта или возникновения пожара» | по отдельному плану | отдел образования администрации района, НО ГО и ЧС, директора школ |  | Директора,учащиеся школ района. |  |  |
| б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в) выставочная деятельность, общественные, культурно-массовые, спортивные и другие мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Участие в организации и проведении смотров-конкурсов: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | на лучшее оснащение классов, кабинетов по ОБЖ и БЖД в образовательных учреждениях; | ## февраль-март | Глава района, Отдел образования |  | Образовательные учреждения района |  |  |
|  |  | на лучшее предприятие среди химически-опасных объектов Курской области; | до 28 ноября | Глава района |  | ХОО района |  |  |
|  |  | на лучший учебно-консультационный пункт района; | сентябрь-октябрь | Глава района, начальник отдела ГО и ЧС района |  | ОМСУ |  |  |
|  |  | на лучшую ЕДДС района Курской области | до 20 сентября | Начальник отдела ГО и ЧС района |  | ЕДДС района |  |  |
|  |  | на лучшее муниципальное образование по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Курской области; на лучший паспорт территории. | до 30 сентября | Глава района, начальник отдела ГО и ЧС района |  | Муниципальные образования района |  |  |
| 3. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО Касторенского РЗ ТП РСЧС Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Проверки выполнения возложенных задач в области ГО, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах: |  | Глава района, председатель КЧС и ОПБ района, начальник |  | Руководящий состав МО, силы и средства предприятий, организаций района |  |  |
|  |  |  |  | отдела ГО и ЧС |  |  |  |  |
|  |  | МО «Егорьевский с\с»; | 16 февраля | района, |  |  |  |  |
|  |  | МО « Краснодолинский с\с»; | 22 марта | начальник |  |  |  |  |
|  |  | МО «Ореховский с\с»; | 26 апреля | отделения ГПН района |  |  |  |  |
|  |  | МО «Поселок Новокасторное»; | 24 мая |  |  |  |  |  |
|  |  | Касторенский филиал газовой службы «Курскгаз»; | 23 августа |  |  |  |  |  |
|  |  | НПС «Касторное» МН «Дружба»; | 23 августа |  |  |  |  |  |
|  |  | Служба «Айсберг+»»; РЭС; ООО «Автошанс»; Касторенская ветстанция; МУЗ «Касторенская ЦРБ» ЗАО «ДЭП» | 13 сентября 27 сентября 25 октября 15 ноября 10 декабря |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Техническое освидетельствование мест традиционного отдыха населения на воде на готовность к купальному сезону | май | Начальник отдела ГО и ЧС |  | Главы сельских и поселковых советов |  |  |
| 2. |  | Проведение месячника пожарной безопасности в образовательных учреждениях Касторенского района | 1-30 сентября | Начальник отдела ГО и ЧС |  | Отдел образования, директора школ |  |  |
| 3. |  | Проведение месячника гражданской обороны на территории района | 1-30 октября | Начальник отдела ГО и ЧС |  | Главы сельских поселений, руководители ОЭ |  |  |
| VII. Мероприятия, проводимые под руководством главы администрации Семеновского сельсовета Касторенского района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Основные мероприятия в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 2. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и РСЧС, должностных лиц, специалистов и населения: а) подготовка органов управления, сил и средств ГО и РСЧС |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Участие в штабной тренировке по теме: «Управление мероприятиями ГО при переводе с мирного на военное время, организация работы пункта выдачи средств индивидуальной защиты населению в Егорьевском сельском совете» | 17 февраля | Председатель КЧС и ОПБ, НО ГОЧС | Руководящий состав ОМСУ, силы и средства спасательных служб р-на |  |
| 2. | Участие в ШТ по теме: «Работа КЧС и ОПБ Администрации Касторенского района по координации действий органов управления, сил и средств районного звена территориальной подсистемы РСЧС по снижению ущерба от ЧС, вызванных паводком» | 23 марта | Председатель КЧС и ОПБ, НО ГОЧС | Руководящий состав ОМСУ, силы и средства Касторенского района |  |
| 3. | Участие в КШУ по теме: «Действие ОУ, сил и средств спасательных служб района при возникновении на территории «Ореховского с\с» чрезвычайных ситуаций от природных пожаров» | 27 апреля | Председатель КЧС и ОПБ, НО ГОЧС | Руководящий состав ОМСУ, силы и средства спасательных служб р-на |  |
| 4. | Участие в ШТ по теме: «Работа КЧС и ОПБ района по координации действий ОУ ,сил и средств РЗ ОТП РСЧС по ликвидации ЧС вызванной аварией автомобильного транспорта на ж.д. переезде п.Новокасторное» | 23 мая | Председатель КЧС и ОПБ, НО ГОЧС | Руководящий состав, силы постоянной готовности, ДЭП, ст.К-Новая ОМСУ |  |
| 5. | Участие в КУ по теме: « Работа КЧС и ОПБ администрации Касторенского района по координации действий ОУ, сил и средств спасательных служб при ликвидации ЧС, возникшей пожаром с обрушением здания цеха ООО «Олымский сахарный завод» | 17 августа | Председатель КЧС и ПБ, НО ГО и ЧС | КЧС и ОПБ Администрации района, силы и средства постоянной готовности НАСФ «Олымскийс\завод» ОМСУ |  |
| 6. | Участие в ШТ по теме: «Работа КЧС и ОПБ администрации района по координации действий ОУ,сил и средств РЗ ОТП РСЧС при ликвидации ЧС, возникшей в результате совершения террористическим актом на нефте-газопроводах газовой службы Кшенский филиал «Курскгаз» и ПОО ОАО МН «Дружба» НПС «Касторное» | 24 августа | Председатель КЧС и ПБ, председатель АК района, НО ГО и ЧС | КЧС и ОПБ Администрации района, АК района, силы и средства постоянной готовности газовой службы, НПС ОМСУ |  |
| 7. | Участие в ШТ по теме: «Действия органов управления сил и средств РЗ ОТП РСЧС по ликвидации чрезвычайной ситуации, вызванной аварией на системах ЖКХ, электрических сетях п.Олымский» | 14 сентября | Председатель КЧС и ПБ, председатель АК района, НО ГО и ЧС | КЧС и ОПБ Администрации района, АК района, силы и средства постоянной готовности РЗ ОТП РСЧС,ОАО «ТГК-4»,Сл.»Айсберг», РЭС ОМСУ |  |
| 8. | Участие в ТСУ по теме: «Проведение эвакуационных мероприятий в районе при приеме и размещении прибывающего эвакуационного населения из г. Курска» | 28 сентября | Председатель эвакоприемной комиссии района, НО ГО ЧС | Руководящий состав, Л/с НАСФ ООО «Автошанс»,ОМСУ |  |
| 9. | Участие в СУ по теме: «Действия сил и средств РЗ ОТП РСЧС СНЛК при возникновении опасных очагов заболеваний животных африканской чумой» | 26 октября | Председатель КЧС и ОПБ, начальник СЗЖиР, НО ГОЧС | Личный состав СЗЖиР района, СНЛК НАСФ ОМСУ ветстанция |  |
| 10. | Участие в СУ по теме: «Работа КЧС и ОПБ района, ОУ, сил и средств спасательных служб при возникновении ЧС вызванной эпидемией гриппа в районе» | 16 ноября | Главный врач района, председатель КЧС и ОПБ района, НО ГО и ЧС | Руководящий состав ЦРБ, силы и средства постоянной готовности ОМСУ |  |
| 13. | Участие в ШТ по теме: «Работа КЧС и ОПБ Администрации района по координации действий сил и средств территориальной и функциональных подсистем РСЧС Курской области при ликвидации ЧС природного характера, вызванных нарушением пропускной способности на автомобильных дорогах областного и местного значения в районе» | 11 декабря | Председатель КЧС и ОПБ Администрации района | Руководящий состав, КЧС и ОПБ, силы и средства постоянной готовности ОМСУ |  |
| 14. | Участие в Тренировках в общеобразовательных учреждениях района по теме: «Организация проведения эвакуационных мероприятий в образовательных учреждениях при угрозе возникновения террористического акта или возникновения пожара» | по отдельному плану | отдел образования администрации района, НО ГО и ЧС, директора школ | Директора,учащиеся школ района. ОМСУ |  |
| б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения |  |  |  |  |  |
| в) выставочная деятельность, общественные, культурно-массовые, спортивные и другие мероприятия |  |  |  |  |  |
| 1. | Участие в организации и проведении смотров-конкурсов: |  |  |  |  |
|  | на лучшее оснащение классов, кабинетов по ОБЖ и БЖД в образовательных учреждениях; | ## февраль-март | Глава района, Отдел образования | Образовательные учреждения района |  |
|  | на лучшее предприятие среди химически-опасных объектов Курской области; | до 28 ноября | Глава района | ХОО района |  |
|  | на лучший учебно-консультационный пункт района; | сентябрь-октябрь | Глава района, начальник отдела ГО и ЧС района | ОМСУ |  |
|  | на лучшее муниципальное образование по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Курской области; на лучший паспорт территории. | до 30 сентября | Глава района, начальник отдела ГО и ЧС района | Муниципальные образования района |  |
| 3. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО Касторенского РЗ ТП РСЧС Курской области |  |  |  |  |  |
| 1. | Участие в техническом освидетельствовании мест традиционного отдыха населения на воде на готовность к купальному сезону | май | Начальник отдела ГО и ЧС | Главы сельских и поселковых советов |  |
| 2. | Участие в проведении месячника пожарной безопасности в образовательных учреждениях Касторенского района | 1-30 сентября | Начальник отдела ГО и ЧС | Отдел образования, директора школ |  |
| 3. | Участие в проведении месячника гражданской обороны на территории района | 1-30 октября | Начальник отдела ГО и ЧС | Главы сельских поселений, руководители ОЭ |  |